## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire(heure) | lundi 2.05.2022 | Mardi 3.05.2022 | Mercredi 4.05.2022 | Jeudi 5.05.2022 | Lundi 9.05.2022 | Mardi 10.05.2022 | Mercredi 11.05.2022 | Jeudi 12.05.2022 | Lundi 16.05.2022 | Mardi 17.05.2022 | Mercredi 18.05.2022 | Total
Lire et compréhension de l'énoncer | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Planification | 0.41667 | 1:30 | [8 empty] | 2:30 | 6:00 | 0.41667
HTML/CSS (vue)
Maquette | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
vue de login | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
vue accueil | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
vue par catégorie | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
vue du profil de l'utilisateur | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
vue du calendrier | 0.10417 |  |  | 2:30 | [8 empty] | 0.10417
vue ajout et modifier de materiel | 0.083333 |  |  | 1:30 | 0.020833 | [7 empty] | 0.083333
vue les prets en attente (admin) | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | 0.041667
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
T1 système de login | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
T2 affichage du matériel | 0.083333 |  |  |  | 0.020833 | 1:30 | [6 empty] | 0.083333
T3 affichage du matériel par catégorie | 0.10417 |  |  |  |  | 2:00 | 0.020833 | [5 empty] | 0.10417
T4 affichage du profil(modification) | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
T5 ajout, modification et suppresion du matériel | 0.083333 | [5 empty] | 0.0625 | 0:30 |  |  |  |  | 0.083333
T6 accepte les prêts | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
T7 calendrier emprunt du matériel | 0.125 | [6 empty] | 1:30 | 0.0625 |  |  |  | 0.125
T8 affichage des utilisateur(admin) | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
T9 pouvoir ajouter un commentaire | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
mvc | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
création d'un répertoire git et un readme | 0.041667 | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667
GENERAL
Test et débogage | 0.66667 |  |  | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 1:00 |  | 0.66667
Documentation | 1899-12-31 | 1:30 | 2:00 | 0:30 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 3:30 | 4:30 | 2:00 | 1899-12-31
0
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00
Formulas:
Total = SUM([lundi 2.05.2022]:[Mercredi 18.05.2022])
Temps nécessaire(heure) = SUM(B2:[Temps nécessaire(heure), row above])
Mercredi 18.05.2022 = SUM([lundi 2.05.2022, row above]:[Mercredi 18.05.2022, row above])

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | lundi 2.05.2022 | Mardi 3.05.2022 | Mercredi 4.05.2022 | Jeudi 5.05.2022 | Lundi 9.05.2022 | Mardi 10.05.2022 | Mercredi 11.05.2022 | Jeudi 12.05.2022 | Lundi 16.05.2022 | Mardi 17.05.2022 | Mercredi 18.05.2022 | Total
Lire et compréhension de l'énoncer | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Planification | 0.41667 | 1:30 | [10 empty] | 0.0625
HTML/CSS (vue)
Maquette | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
vue de login | 0.041667 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
vue accueil | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
vue par catégorie | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
vue du profil de l'utilisateur | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
vue du calendrier | [12 empty] | 0
vue ajout et modifier de materiel | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
vue les prets en attente (admin) | [12 empty] | 0
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
système de login | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
affichage du matériel | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
affichage du matériel par catégorie | 0.10417 |  |  |  |  | 2:30 | [6 empty] | 0.10417
affichage du profil(modification) | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
ajout, modification et suppresion du matériel | [5 empty] | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
accepte les prêts | [12 empty] | 0
calendrier emprunt du matériel | [12 empty] | 0
affichage des utilisateur(admin) | [12 empty] | 0
pouvoir ajouter un commentaire | [12 empty] | 0
mvc |  |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
création d'un répertoire git et un readme | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
GENERAL
Test et débogage | 0.66667 |  |  | 1:30 | 2:00 | 2:30 | [6 empty] | 0.25
Documentation | 1899-12-31 | 1:30 | 2:00 | 0:30 | 2:00 | 2:00 | [6 empty] | 0.33333
0
| 1900-01-01 23:30 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00
Formulas:
Total = SUM([lundi 2.05.2022]:[Mercredi 18.05.2022])
Temps nécessaire = SUM(B2:[Temps nécessaire, row above])
Mercredi 18.05.2022 = SUM([lundi 2.05.2022, row above]:[Mercredi 18.05.2022, row above])

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Lecture Enoncé | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Planification | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
HTML/CSS (vue)
Template | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.083333 | 1:00 | 0.041667 | [9 empty] | 0.083333
Page d'administration | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.041667 | 1:00 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [8 empty] | 0.10417
FONCTIONS (modèle + contrôleur)
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.125 |  |  |  | 0.0625 | 1:30 | [6 empty] | 0.125
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  |  | 2:00 | [6 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
suppression Annonces | 0.10417 | [6 empty] | 2:30 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.125 | [6 empty] | 1:30 | 0.0625 |  |  |  | 0.125
Relancer une annonce | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333 |  |  |  | 0.083333
GENERAL
Test et débogage | 0.47917 |  |  |  | 0:30 | 1:00 | 2:00 | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 1:30 |  | 0.47917
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 2:30 | 2:30 | 2:00 | 5:30 | 6:30 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [10 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00